Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -19-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 440/2011

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου».

Στα Γρεβενά και στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών «Πέτρος Σιούλης», σήμερα 31-08-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 28.948/26-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος,4) Γούλας Γεώργιος,  5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Δαυϊτίδης Παύλος,  7)  Ζήσης Δημήτριος  8) Καραγιάννης Αθανάσιος 9) Κεφάλας Ευθύμιος 10) Κόραβος Βάϊος 11) Λάτσος Βασίλειος 12) Μαγιάννης Μιχαήλ 13)  Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος 14) Μπαλοδήμου-Τσιώτα Παναγιώτα,  15) Μπατακόϊας Πολυδεύκης 16) Νασίκας Ιωάννης, 17) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα 18) Ουζουνίδης Γεώργιος,19) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 20) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 21) Παπαϊωάννου Χρήστος, 22) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 23) Παύλου Κωνσταντίνος, 24) Πέτρου Αικατερίνη,25) Σιμούλης Αθανάσιος, 26) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική,  27) Τζημορώτα Βαρβάρα 28) Τζιαχάνας Στέργιος, 29) Τσακστάρας Αθανάσιος, 30) Τσένης Απόστολος, 31) Τσιάρας Αντώνιος, 32) Τσιάρας Χρήστος 33) Τσιαρσιώτης Χρήστος , 34) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 35)  Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

.

Απόντα μέλη:  1)  Βλάχος Οδυσσέας,  2) Νασιόπουλος Γεώργιος, 3) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 4) Σαράντης Ευθύμιος, 5) Στάμος Σωκράτης και 6) Φανάρας Γεώργιος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Γιαννούλης Δημήτριος και 2) Λιούπας Γεώργιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βασιλειάδης Νικάνωρ υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο Πέτρου Αικατερίνη, η οποία έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Γεωργιτσιώτη Ευαγγελία, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο ΔΟΛΓΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την αριθμό 71/2010 μελέτη, προϋπολογισμού 44.934,15 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 55/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Θ. Ζιάκα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 77310/3618/25-11-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 6%.

Το ποσό του Συμφωνητικού είναι 34.375,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 14-12-2010. Η συμβατική προθεσμία είναι τρεις (3) μήνες.

Με την από 11-08-2011 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-10-2011 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ με ποσό 18.000,00 €

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 30-10-2011 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αφ’ ενός και έλλειψης πίστωσης αφ’ ετέρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης Τ.Δ. Μοναχιτίου», μέχρι 30-10-2011, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της πρώην ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αφ’ ενός και έλλειψης πίστωσης αφ’ ετέρου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 440/2011.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 13-09-2011

## Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

Καραγιάννης Ηλ. Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος