Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -15-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 174/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 24-04-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 14.289/19-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6)  Ζήσης Δημήτριος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8)  Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 11) Νασίκας Ιωάννης, 12) Νασιόπουλος Γεώργιος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Ουζουνίδης Γεώργιος, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 17) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 18) Πέτρου Αικατερίνη, 19) Σαράντης Ευθύμιος, 20) Σιμούλης Αθανάσιος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 21) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 22) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 23) Τζιαχάνας Στέργιος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσιάρας Αντώνιος, 26) Τσιαρσιώτης Χρήστος (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3)  Κεφάλας Ευθύμιος, 4) Μαγιάννης Μιχαήλ , 5) Μπατακόιας Πολυδεύκης 6) Παπαϊωάννου Χρήστος, 7) Παύλου Κωνσταντίνος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Τζημορώτα Βαρβάρα, 10) Τσένης Απόστολος, 11) Τσιάρας Χρήστος, 12) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Κουβάτας Δημήτριος, 2) Πλύκας Ιωάννης και 3) Χρυσής Αθανάσιος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος και 2) Ντόντης Χρήστος.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

5ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΤΕΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 4/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 70.857,14 € χωρίς Φ.Π.Α. (84.320,00 € με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 73/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. ΝΤΕΛΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 5,00 %.

- Υπεγράφη η από 20-10-2009 σύμβαση ποσού 67.314,31 € χωρίς Φ.Π.Α.  (80.104,03 € με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (6) μήνες και έληγε στις 20-4-2010. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2013 με την υπ’ αριθμό 27/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από τα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ και ΕΠΑΔΥΜ.

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

Αιτιολογία σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε.

- Το έργο αφορά εργασίες, με σκοπό την κατασκευή ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, που λόγω της ιδιομορφίας του έργου ήταν αδύνατη η επακριβής προμέτρηση των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων) όπως διαφαίνεται πλήρως στις αναλυτικές επιμετρήσεις πού ακολουθούν.

- Παράλληλα κατά την έγκριση της μελέτης ετέθη ως προϋπόθεση κατασκευής του έργου από την 17η ΕΒΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. η μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων της πλατείας που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση τόσο με το κωδωνοστάσιο όσο και με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου που είναι χαρακτηρισμένο μνημείο. Οι εργασίες μεταφοράς του Ηρώου Πεσόντων δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται οκτώ (8) νέες εργασίες. Οι επτά (7) εξ’ αυτών αφορούν την μεταφορά του Ηρώου Πεσόντων στην νέα θέση που υπέδειξε η 17η ΕΒΑ. Το Ηρώο Πεσόντων στη νέα θέση θα έχει την ίδια μορφή, σχήμα, διαστασιολόγηση και υλικά με το υφιστάμενο σήμερα. Οι νέες εργασίες ενσωματώνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. με την χρήση των απροβλέπτων.

- Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και των προϋποθέσεων έγκρισης της μελέτης από την 17η ΕΒΑ του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

- Η μελέτη προϋπολογίστηκε με Φ.Π.Α. 19% και η 1η Πιστοποίηση Εργασιών πληρώθηκε με  Φ.Π.Α. 21%, οπότε με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. τακτοποιείται και η μεταβολή του Φ.Π.Α. σε 23% όπως και η πρόβλεψη για αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

# ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», συνολικής δαπάνης 73.470,98€ με 23% Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 6.633,05€ (ποσοστό 8,28%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος Α.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ: |  | 45.323,20 | 40.562,75 | -10,50% |
| 2 | Γ.Ε. & Ο.Ε.: | 18% | 8.158,18 | 7.301,30 | -10,50% |
| 3 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 53.481,38 | 47.864,05 | -10,50% |
| 4 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: | 15% | 8.022,21 | 3.134,28 | -60,93% |
| 5 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 61.503,59 | 50.998,33 | -17,08% |
| 6 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: |  | 5.810,72 | 9.000,00 | 54,89% |
| 7 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  | 67.314,31 | 59.998,33 | -10,87% |
| 8 | Φ.Π.Α.: |  | 12.789,72 | 13.472,65 | 5,34% |
| 9 | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  | 80.104,03 | 73.470,98 | -8,28% |

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», ως καλώς έχοντα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2013.

………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 09-05-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος