Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -17-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 270/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 27-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 23.311/21-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη:  1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Γούλας Γεώργιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος,  8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 11) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νασιόπουλος Γεώργιος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 17) Παπαϊωάννου Χρήστος, 18) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 19) Παύλου Κωνσταντίνος, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Σιμούλης Αθανάσιος, 22) Στάμος Σωκράτης, 23) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 24) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα, 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 28) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα  και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Κεφάλας Ευθύμιος  , 4) Μαγιάννης Μιχαήλ  , 5) Ουζουνίδης Γεώργιος 6)  Σαράντης Ευθύμιος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος,  8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος ,  10) Τσιάρας Χρήστος και 11) Φανάρας Γεώργιος οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων:  Δόλγηρα Δήμητρα

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:    Κανένας

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβάτας Δημήτριος

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κουτσοτόλη Παρασκευή, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 , ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

25ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Στάμο Ιωάννη σύμφωνα με την αριθμό 103/2008 μελέτη, προϋπολογισμού 210.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 2/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και εγκρίθηκε με την με αριθμό 10527/649/11-02-2009 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 48,31%.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 91.215,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 27-04-2009. Η συμβατική προθεσμία είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2013 με την με αριθμό 42/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Με την από 06-06-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2013 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΑΔΥΜ) ποσού 250.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2013 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής», μέχρι 31-12-2013, με αναθεώρηση, διότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και η προβληματική ροή χρηματοδότησης δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 270/2013.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 05-07-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος