Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 522/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 41.477/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Γούλας Γεώργιος, 5) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 6) Ζήσης Δημήτριος, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κεφάλας Ευθύμιος (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λάτσος Βασίλειος, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 24ο θέμα), 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαϊωάννου Χρήστος, 19) Παρασκευαΐδης Χρήστος, 20) Παύλου Κωνσταντίνος, 21) Πέτρου Αικατερίνη (προσήλθε στο 3ο έκτακτο θέμα), 22) Σιμούλης Αθανάσιος, 23) Στάμος Σωκράτης, 24) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 25) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) 26) Τζιαχάνας Στέργιος, 27) Τσιάρας Χρήστος, 28) Τσιαρσιώτης Χρήστος, 29) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα (προσήλθε στο 24ο  θέμα) και 30) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Βλάχος Οδυσσέας, 2) Δαυιτίδης Παύλος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 5) Σαράντης Ευθύμιος, 6) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 7) Τσακστάρας Αθανάσιος, 8) Τσένης Απόστολος, 9) Τσιάρας Αντώνιος, 10) Τσιμόπουλος Νικόλαος και 11) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βλάχος Θωμάς, 2) Λιούπας Γεώργιος και 3) Τσιτακίδης Δημήτριος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Καραΐσκος Ιωάννης.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 40.644/7-11-2013 αίτηση από την Κ/Ξ: Νταγκούμας Κ. & ΣΙΑ ΕΕ – Σιαμίδης Ι. & ΣΙΑ Κατασκευαστική ΕΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)», συμφωνεί να δοθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, μέχρι τις 31-01-2014 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω σύνταξης ΑΠΕ.

Αριθμ. Μελέτης: 32/2012

Προϋπ/σμός: 99.266,55 €

Τίτλος: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (έκθεση παλαιοντολογικών   ευρημάτων)»

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 274/2012

Απόφ. ανάθεσης Ο.Ε.: 557/2012

Ανάδοχος Κ/Ξ: Νταγκούμας Κ. & ΣΙΑ ΕΕ - Σιαμίδης Ι. & ΣΙΑ Κατασκευαστική ΕΕ

Έκπτωση %: 40,326

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 13-3-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 48.159,55 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 59.236,25 €

1ος ΑΠΕ με ΦΠΑ:……………….

Προθεσμία Περάτωσης: 6 μήνες

Προθεσμία Περάτωσης με παρατάσεις: 30-11-2013

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 15-7311.004

Επιβλέποντες: Καρέτσος Αναστάσιος, Φωτόπουλος Ευθύμιος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (έκθεση παλαιοντολογικών ευρημάτων)» με αναθεώρηση, μέχρι 31-01-2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 522/2013.

………………………………………………................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 21-11-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος