Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 581/2013

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση-Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ Φάση)».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 16-12-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 44.524/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 10ο θέμα), 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Καραγιάννης Αθανάσιος, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Λάτσος Βασίλειος, 9) Μπατακόιας Πολυδεύκης (προσήλθε στο 7ο θέμα), 10) Νασίκας Ιωάννης, 11) Νασιόπουλος Γεώργιος, 12) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13) Ουζουνίδης Γεώργιος, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παρασκευαϊδης Χρήστος, 16) Παύλου Κωνσταντίνος, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Σιμούλης Αθανάσιος, 19) Στάμος Σωκράτης, 20) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα (προσήλθε στο 7ο θέμα), 22) Τζιαχάνας Στέργιος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιάρας Αντώνιος, 25) Τσιάρας Χρήστος, 26) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 27) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Μαγιάννης Μιχαήλ, 6) Μιχαλογιάννης Κων/νος, 7) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 8) Παπαϊωάννου Χρήστος, 9) Σαράντης Ευθύμιος, 10) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιαρσιώτης Χρήστος και 13) Φανάρας Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μπαϊνέτας Νικόλαος.

Παρόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νιάνιος Βασίλειος.

Απόντες εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Νίκου Χαρίσιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

23ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση-Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ Φάση)».

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βάϊο Κόραβο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών Τζήκα Όλγα, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο εκτελείται από την εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Τ.Ε.–Χ.Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με την αριθμό 64/2010 μελέτη, προϋπολογισμού 128.000,00 €, η δημοπρασία εγκρίθηκε με την με αριθμό 59/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλεωτών και εγκρίθηκε με την με αριθμό 82779/3291/24-09-2010 απόφαση της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Γρεβενών, με έκπτωση 54,11 %.

Το ποσό του συμφωνητικού είναι 48.544,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και υπογράφηκε στις 14/10/2010. Η συμβατική προθεσμία είναι έξι (6) μήνες.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2013 με την με αριθμό 41/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Με την από 02-12-2013 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2014 για να ολοκληρωθεί το έργο.

Επιβλέπων Μηχανικός: Καρέτσος Αναστάσιος

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι 31-12-2014 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση-Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Μηλέας (Β΄ Φάση)», μέχρι 31-12-2014, με αναθεώρηση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 581/2013.

………………………………………………........................................................…….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 20-12-2013

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος