Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -24-

# Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 256/2014

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 21-07-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθ. 20.443/17-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αρμπάρας Γεώργιος, 2) Ασλανίδου Δέσποινα, 3) Βάϊος Χρήστος, 4) Βλάχος Οδυσσέας, 5) Ζήσης Δημήτριος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καραγιάννης Αθανάσιος, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Λάτσος Βασίλειος, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μιχαλογιάννης Κωνσταντίνος, 12) Μπατακόιας Πολυδεύκης, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νασιόπουλος Γεώργιος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 16) Ουζουνίδης Γεώργιος, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παναγιωτίδης Ιωάννης, 19) Παύλου Κωνσταντίνος (αποχώρησε στο 22ο θέμα), 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Τζημορώτα Βαρβάρα, 22) Τζιαχάνας Στέργιος και 23) Τσιαρσιώτης Χρήστος.

Απόντα μέλη: 1) Γούλας Γεώργιος, 2) Δασκαλόπουλος Αντώνιος, 3) Δαυιτίδης Παύλος, 4) Κεφάλας Ευθύμιος, 5) Παπαϊωαννου Χρήστος, 6) Σαράντης Ευθύμιος, 7) Σιμούλης Αθανάσιος, 8) Στάμος Σωκράτης, 9) Σταυροπούλου-Κοψαχείλη Βασιλική, 10) Τσακστάρας Αθανάσιος, 11) Τσένης Απόστολος, 12) Τσιάρας Αντώνιος, 13) Τσιάρας Χρήστος, 14) Τσιμόπουλος Νικόλαος, 15) Τσιουτσιούμης Νικόλαος, 16) Τσιώτα-Μπαλοδήμου Παναγιώτα, 17) Φανάρας Γεώργιος και 18) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων: Δόλγηρα Δήμητρα.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βασιλειάδης Χαράλαμπος.

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Φούντας Κων/νος, 2) Γιαννούλας Αθανάσιος, 3) Πατσιαρίκας Αθανάσιος, 4) Κυριακίδης Σάββας, 5) Χασιώτης Ηρακλής, 6) Ασλανίδης Δημήτριος, 7) Τσιτακίδης Δημήτριος, 8) Μπαλάφας Μάριος και 9) Κουταλής Ευάγγελος.

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Κανένας.

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Νίκου Χαρίσιος.

Με την παρουσία του δημάρχου Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο πρόεδρος αυτού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το σώμα να εγκρίνει την συζήτηση των έκτακτων θεμάτων, ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα.

24ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το θέμα, ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας έστειλε για έγκριση το 03-07-2014 πρωτόκολλο προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Γρεβενών», και μας γνωρίζει με το πρωτόκολλο ότι στις 03-07-2014 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 74/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών για να προβεί στην παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν από την προμηθεύτρια εταιρεία «Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΔΩΝ Γ’ ΕΠΙΠΛΑ).

Η προμήθεια εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6711/07-03-2014 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της προμηθεύτριας εταιρείας και του Δημάρχου Δήμου Γρεβενών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ήταν 180 ημέρες. Η παράδοση των υλικών έγινε τμηματικά στα σημεία προορισμού που καθόριζε η σύμβαση, και τα τελευταία είδη παραδόθηκαν την 09-06-2014 δηλαδή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή για την παραλαβή των ειδών (Κάθισμα Σχεδιαστηρίου, Βάση Σχεδιαστηρίου, κ.λπ είδη) συνήλθε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 30 ημερών (η παράδοση έγινε τμηματικά, αλλά ως χρόνος παράδοσης και έναρξης των προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης, λαμβάνεται η 10-06-2014 δηλ. η επόμενη της ημέρας που ολοκληρώθηκε η παράδοση του συνόλου των ειδών του πακέτου/σύμβασης).

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής είχε προσκληθεί να παραστεί με εκπρόσωπό του με το υπ’ αριθμ. έγγραφο 18848/30-06-2014 Δήμου Γρεβενών ο προμηθευτής, ο οποίος δεν παρέστη.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. τους όρους της προαναφερθείσας σύμβασης.

2. Το γεγονός ότι η οικονομική προσφορά ως μία (ενιαία) τιμή αφορά το σύνολο των ειδών, οπότε η παραλαβή αντίστοιχα πραγματοποιείται για το σύνολο των ειδών ως μία ενότητα.

3.το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ

4. τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο που διενήργησε στα είδη που αναφέρονταν στην ανωτέρω σύμβαση

Δεν προβαίνει στην οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας γιατί τα ακόλουθα υλικά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης.

| Κωδ Διακ |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | Παρέκκλιση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ10 |  | Κάθισμα Σχεδιαστηρίου | Τεμ. | 4 | Η βάση και το υποπόδιο (με τα ακτινωτά πόδια) δεν είναι από χυτό αλουμίνιο αλλά πλαστικά. |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι το είδος του υλικού δεν επηρεάζει η στατικότητα ή το χρόνο ζωής του αντικειμένου |
| Γ11 |  | Βάση Σχεδιαστηρίου | Τεμ. | 1 | Ο σωλήνας του σκελετού έχει μικρότερο πάχος |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι αν και ο μεταλλικός σκελετός έχει μικρότερο πάχος δεν επηρεάζεται η στατικότητα της βάσης η ο χρόνος ζωής του αντικειμένου |
| Γ26 |  | Παραβάν | Τεμ. | 2 | Δεν κουμπώνουν μεταξύ τους |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διότι αν και δεν κουμπώνουν μεταξύ τους, δεν επηρεάζεται η χρηστικότητά τους λόγω του σχεδιασμού της βάσης των |
| Γ31 |  | Καβαλέτο ζωγραφικής | Τεμ. | 1 | Η επιφάνεια σχεδίασης δεν είναι από μασίφ ξύλο |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι το υλικό της επιφάνειας (πλάκα MDF με καπλαμά) δεν επιδρά στην χρηστικότητα ή τον χρόνο ζωής του αντικειμένου |
| Γ32 |  | Κρεβάτι ύπνου/ξεκούρασης | Τεμ. | 2 | Ο μεταλλικός σκελετός δεν είναι ανοξείδωτο ατσάλι |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι το υλικό του σκελετού δεν επιδρά στην χρηστικότητα ή τον χρόνο ζωής του αντικειμένου |
| Γ35 |  | Πάγκος χειροτεχνίας | Τεμ. | 1 | Δεν είναι ρυθμιζόμενου ύψους |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι αν και δεν ρυθμίζεται το ύψος, το παρόν μέγεθος ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες και δεν προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη μεταβολής |
| Γ36 |  | Πάγκος εργαστηρίου μεταλλικός | Τεμ. | 1 | Το πάχος της λαμαρίνας επιφανείας δεν είναι 3 mm |
| Σημ: Η επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι αν και η επιφάνεια έχει μικρότερο πάχος (περίπου 1.5 mm) οπότε μικρότερη αντοχή σε βαριά χρήση, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παρούσας χρήσης (ασκήσεις σχολικής χειροτεχνίας). |

Καθώς όμως ενδέχεται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ.

Η επιτροπή δε, απέστειλε το ανωτέρω πρωτόκολλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γρεβενών προς λήψη Απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

5.Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις, τίθενται υπόψη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο πριν αποφασίσει οριστικά, μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

- Αποδέχεται τα κάτωθι υλικά όπως παραδόθηκαν από τον προμηθευτή,  παρ΄όλο που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις, διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα αναφερόμενα στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής:

| Κωδ Διακ |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ | Αποδεκτή Παρέκκλιση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ10 |  | Κάθισμα Σχεδιαστηρίου | Τεμ. | 4 | Η βάση και το υποπόδιο (με τα ακτινωτά πόδια) δεν είναι από χυτό αλουμίνιο αλλά πλαστικά. |
| Γ11 |  | Βάση Σχεδιαστηρίου | Τεμ. | 1 | Ο σωλήνας του σκελετού έχει μικρότερο πάχος |
| Γ26 |  | Παραβάν | Τεμ. | 2 | Δεν κουμπώνουν μεταξύ τους |
| Γ31 |  | Καβαλέτο ζωγραφικής | Τεμ. | 1 | Η επιφάνεια σχεδίασης δεν είναι από μασίφ ξύλο |
| Γ32 |  | Κρεβάτι ύπνου/ξεκούρασης | Τεμ. | 2 | Ο μεταλλικός σκελετός δεν είναι ανοξείδωτο ατσάλι |
| Γ35 |  | Πάγκος χειροτεχνίας | Τεμ. | 1 | Δεν είναι ρυθμιζόμενου ύψους |
| Γ36 |  | Πάγκος εργαστηρίου μεταλλικός | Τεμ. | 1 | Το πάχος της λαμαρίνας επιφανείας δεν είναι 3 mm |

- Δεν κρίνει ότι απαιτείται η συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής, και αποστέλλει την παρούσα απόφαση στην αρχική επιτροπή παραλαβής προς σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα επανέλθει στο Συμβούλιο προς έγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.7 & 8 του ΕΚΠΟΤΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2014.

………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 01-08-2014

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάτσος Βασίλειος