ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -23-

# Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 463/2015

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 22.911/22-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 18ο θέμα), 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα (αποχώρησε στο 23ο θέμα), 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Στουγιάννης Ιωάννης, 19) Τζιουβάρας Απόστολος, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Βέρρας Αλέξανδρος, 2) Κόραβος Βάϊος, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Πόραβος Ιωάννης και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

7ο Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 243.902,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (300.000,00 € με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 490/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 49,91 %.

- Υπεγράφη η από 10-1-2013 σύμβαση ποσού 122.164,71 € χωρίς Φ.Π.Α. (150.262,59 € με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-1-2014. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015 με την υπ’ αριθμό 242/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

- Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 17283/25-9-2015 (ΑΔΑ: Ψ4Β0465ΦΘΗ-ΦΒ1) έγγραφό της.

- Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 9/15-10-2015 (Θέμα 8ο).

- Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Το έργο αφορά εργασίες, με σκοπό τη στερέωση και αποκατάσταση της πέτρινης γέφυρας στον οικισμό Δασυλλίου του Ν. Γρεβενών, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, που λόγω της ιδιομορφίας του έργου ήταν αδύνατη η επακριβής προμέτρηση των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων).

- Επίσης μετά την καθαίρεση των επιχρισμάτων που κάλυπταν τις τοιχοποιίες της γέφυρας, αποκαλύφθηκαν λιθοδομές οι οποίες είτε είχαν αποσαθρωθεί σε μεγάλα τμήματα τους, είτε παρέκλιναν της κατακόρυφου και παρουσιάστηκε άμεση ανάγκη για την αποδόμηση τους και την κατασκευή νέων λιθοδομών μιας ορατής όψεως. Αυτή η εργασία δεν μπορούσε να προβλεφθεί με την αρχική μελέτη του έργου και έτσι τώρα αντιμετωπίζεται με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ως νέα εργασία που ενσωματώνεται στον 1ο Α.Π.Ε. με την χρήση των απροβλέπτων.

- Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και των προϋποθέσεων έγκρισης της μελέτης από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», συνολικής δαπάνης 122.016,12€ χωρίς Φ.Π.Α. και 150.079,83€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 182,76€ (ποσοστό 0,12%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος Α.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ: |  | 81.359,83 | 93.437,88 | 14,85% |
| 2 | Γ.Ε. & Ο.Ε.: | 18% | 14.644,77 | 16.818,82 | 14,85% |
| 3 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 96.004,60 | 110.256,70 | 14,85% |
| 4 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: | 15% | 14.400,69 | 0,00 | -100,00% |
| 5 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 110.405,29 | 110.256,70 | -0,13% |
| 6 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: |  | 11.759,42 | 11.759,42 | 0,00% |
| 7 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  | 122.164,71 | 122.016,12 | -0,12% |
| 8 | Φ.Π.Α. (23%): |  | 28.097,88 | 28.063,71 | 0,00% |
| 9 | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  | 150.262,59 | 150.079,83 | -0,12% |

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών», συνολικής δαπάνης 122.016,12€ χωρίς Φ.Π.Α. και 150.079,83€ με Φ.Π.Α. μειωμένο κατά 182,76€ (ποσοστό 0,12%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΜΒΑΣΗ | 1ος Α.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ: |  | 81.359,83 | 93.437,88 | 14,85% |
| 2 | Γ.Ε. & Ο.Ε.: | 18% | 14.644,77 | 16.818,82 | 14,85% |
| 3 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 96.004,60 | 110.256,70 | 14,85% |
| 4 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: | 15% | 14.400,69 | 0,00 | -100,00% |
| 5 | ΑΘΡΟΙΣΜΑ: |  | 110.405,29 | 110.256,70 | -0,13% |
| 6 | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: |  | 11.759,42 | 11.759,42 | 0,00% |
| 7 | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  | 122.164,71 | 122.016,12 | -0,12% |
| 8 | Φ.Π.Α. (23%): |  | 28.097,88 | 28.063,71 | 0,00% |
| 9 | ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.: |  | 150.262,59 | 150.079,83 | -0,12% |

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 463/2015.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 30-10-2015

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας