ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -32-

# Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 631/2015

## Π ε ρ ί λ η ψ η

# Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση "Λάτνα" και ανάδειξη μονοπατιού "Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός" Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 185631 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 27.737/24-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος (προσήλθε στο 20ο θέμα), 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νασίκας Ιωάννης, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Τζουβάρα Φωτεινή, 20) Τριγώνης Χρήστος, 21) Τσακστάρας Αθανάσιος, 22) Τσιρίκας Αναστάσιος, 23) Φαρμάκης Γρηγόριος και 24) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Στουγιάννης Ιωάννης, 7) Τζιουβάρας Απόστολος, 8) Τσένης Απόστολος και 9) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

# 18ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση "Λάτνα" και ανάδειξη μονοπατιού "Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός" Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 185631 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό

1.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 405/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4 της εφαρμογής προσέγγισης LEADER του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση ¨Λάτνα¨ και ανάδειξη μονοπατιού ¨Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός¨ Δήμου Γρεβενών».

2.Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθμ. 8523/23-04-2014 έγγραφο της μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και με προϋπολογισμό 81.734,58 € (ποσό δημόσιας δαπάνης 66.450,88 €).

3.Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 193/2014 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και ενέκρινε την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Γρεβενών Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ.

4.Στις 25-07-2014 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξη μέχρι τις 27-03-2015.

5.Με την αριθ. 106/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρατάθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 30-11-2015.

6.Με την αριθ. 502/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρατάθηκε η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης μέχρι τις 31-12- 2015.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-06-2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α

# 1. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση "Λάτνα" και ανάδειξη μονοπατιού "Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός" Δήμου Γρεβενών» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 185631 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι 30-06-2016.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υποβάλλει αίτημα στην ΑνΓρε Αναπτυξιακή Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ για παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση "Λάτνα" και ανάδειξη μονοπατιού "Παλαιοκνίδη - Κρεμαστός" Δήμου Γρεβενών» και να υπογράψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρήζουν για την εξέλιξη του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 631/2015.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 29-12-2015

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας