Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -02-

# Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 008/2015

## Π ε ρ ί λ η ψ η

Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 15-01-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 417/09-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11) Λέτσιος Ιωάννης, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20) Πέτρου Αικατερίνη, 21) Πέτρου Χρήστος, 22) Πόραβος Ιωάννης, 23) Στουγιάννης Ιωάννης, 24) Τζιουβάρας Απόστολος, 25) Τζουβάρα Φωτεινή, 26) Τριγώνης Χρήστος, 27) Τσακστάρας Αθανάσιος, 28) Τσένης Απόστολος, 29) Τσιρίκας Αναστάσιος, 30) Φαρμάκης Γρηγόριος, 31) Χαστάς Αθανάσιος και 32) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντα μέλη: 1) Μαγιάννης Μιχαήλ, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και o Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ’ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατά πλειοψηφία αποφάσισε και ενέκρινε την συζήτηση των τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγοντα, πλην των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας οι οποίοι διαφώνησαν για το κατεπείγον των θεμάτων και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία συζήτησης των θεμάτων αυτών.

7ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632 που εντάχθηκε στο Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41:«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών Καρέτσου Αναστασίου, η οποία έχει ως εξής:

Ιστορικό

1. Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για ένταξη στον Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης  LEADER» του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΝΙΔΗΣ, ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».

2. Η Ειδική Υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το αριθμ. 8523/23-04-2014 έγγραφο της, μας γνωστοποίησε την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 185632, στο Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER», Μέτρο 41: «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323: «Διατήρηση και Αναβάθμιση Αγροτικής Κληρονομιάς», Δράση L323-3: «Διατήρηση, Αποκατάσταση, Αναβάθμιση Τοπίου της Υπαίθρου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με προϋπολογισμό 85.977,00€ (ποσό δημόσιας δαπάνης 69.900,00).

3. Ο Δήμος Γρεβενών με την αριθμ. 192/2014 απόφαση του έκανε αποδοχή της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης, προϋπολογισμού 85.977,00€.

4. Στις 25-07-2014 υπεγράφη Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. ΟΤΑ – ΑνΓρε και του δικαιούχου Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης η οποία περιλαμβάνει δύο υποέργα:

α) Την σύνταξη Τοπογραφικής Μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης: Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» από ιδιώτη μελετητή, προεκτιμούμενης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών δαπάνης 5.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)

β) Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης: Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών στους οικισμούς Κνίδης, Πόρου και Σαρακήνας» με προϋπολογισμό 80.777,00€.

Η ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) μελέτη θα γίνει μέχρι την 27-03-2015.

5. Ο Δήμος Γρεβενών με το αριθμ. 23789/30-09-2014 έγγραφό του ζήτησε την έκδοση απόφασης προέγκρισης ανάθεσης του πρώτου υποέργου η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί.

Στo τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρονται τα εξής:

Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να υποβάλλονται οι πλήρεις μελέτες υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης (στην περίπτωση που δεν κατατέθηκαν κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ) εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης της ΟΤΔ με τον δικαιούχο , με δυνατότητα παράτασης από την ΟΤΔ κατόπιν τεκμηριωμένου  αιτήματος , επιπλέον τριών (3) μηνών .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και κυρίως το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν  έχει εκδοθεί απόφαση προέγκρισης ανάθεσης του πρώτου υποέργου (εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης), το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία θα αποφασίζει

α. την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30-09-2015 και

β. την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της υποβολής των  πλήρων μελετών υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι και 24-4-2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Α. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της ολοκλήρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΝΙΔΗΣ, ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ», μέχρι 30-09-2015 και

Β. Την υποβολή αιτήματος στην ΟΤΔ για την παράταση της υποβολής των  πλήρων μελετών υλοποίησης του έργου συνοδευόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης και τις αντίστοιχες εγκρίσεις από δημόσιες αρχές για έγκριση δημοπράτησης – ανάθεσης κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι και 24-4-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 008/2015.

………………………………………………...................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 20-01-2015

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας