ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης/20.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 640/2016

Περίληψη: 	Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25.356/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 7ο θέμα), 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ (προσήλθε στο 9ο θέμα), 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Μαγιάννης Μιχαήλ, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17)Πέτρου Αικατερίνη, 18)Πέτρου Χρήστος, 19)Πόραβος Ιωάννης, 20)Στουγιάννης Ιωάννης, 21)Τζουβάρα Φωτεινή, 22)Τριγώνης Χρήστος, 23)Τσακστάρας Αθανάσιος, 24)Τσένης Απόστολος, 25)Τσιρίκας Αναστάσιος, 26)Φαρμάκης Γρηγόριος, 27)Χαστάς Αθανάσιος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Καλόγηρος Στέργιος, 2)Κόραβος Βάϊος, 3)Νασίκας Ιωάννης, 4)Παλάσκας Κωνσταντίνος και 5)Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

25ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 25.175/15-12-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290/2002 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Γρεβενών.

2) Με την υπ’ αριθμ. 329/2003 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας και το έργο ανατέθηκε στην Κ/ΞΙΑ «ΣΚΟΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ – ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

3) Με την υπ’ αριθμ. 12328/17-10-2003 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

4) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 3/11/2003 για ποσό 191.191,27€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

5) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία ΤΡΙΩΝ (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό. Δόθηκαν παρατάσεις προθεσμίας έως 30/6/2009.

6) Με την αριθμ. 350/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.

7) Με την αριθμ. 141/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.

8) Με την αριθμ. 73/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε.

9) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 94.071,88€ με ΦΠΑ.

10) Η περαίωση του έργου έγινε με την από 81724/4742/26-8-2009 βεβαίωση περαίωσης της Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών κας Ευαγγελίας Γεωργιτσιώτη Αρχ. Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/6/2009.

11) Συντάχθηκε η από 26/8/2009 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν.4070/2012 αντίστοιχα).

12) Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον 3ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 73/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 73 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

β. Την με αριθμό 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης Επιτροπής  για την Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

γ. Το από 07/12/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 640/2016.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 28-12-2016

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας