ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30/04.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 477/2017

Θέμα: 	Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (1ου Σ.Π.) της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδομική μελέτη για το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Κοινότητας Δοτσικού, Νομού Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23.070/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Στουγιάννης Ιωάννης, 22)Τζιουβάρας Απόστολος, 23)Τζουβάρα Φωτεινή, 24)Τριγώνης Χρήστος, 25)Τσακστάρας Αθανάσιος, 26)Τσένης Απόστολος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος, 28)Φαρμάκης Γρηγόριος και 29)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)Πόραβος Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντος θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κουπτσίδης Δημοσθένης, Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, Πέτρου Αικατερίνη και Τσιρίκας Αναστάσιος.

Ο Πρόεδρος για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου 58/6-8-2006).

- Η μελέτη ανατέθηκε στον ανάδοχο Ανδρέας Θ. Καραβασίλης - Γεώργιος Μ. Τσακούμης και ΣΙΑ Ε.Ε. με την υπ’ αριθμό 58/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού.

- Η σύμβαση για την εκπόνηση της, υπεγράφη την 30-8-2006 με αμοιβή 5.442,19€ με Φ.Π.Α.

- Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για τη μελέτη Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Κοινότητας Δοτσικού του Νομού Γρεβενών που ορίζεται από τα διοικητικά της όρια, συνολικής έκτασης 30.265,00 στρεμμάτων περιλαμβάνοντας και τον ομώνυμο οικισμό του Δοτσικού.

- Βάσει της παραπάνω σύμβασης η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου ήταν τριακόσιες είκοσι (320) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της (καθαρός χρόνος εκπόνησης σε 3 στάδια). Εκπονήθηκαν, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν και τα τρία στάδια της μελέτης (Στάδια Α, Β1 και Β2).

- Συγκεκριμένα, το Α’ Στάδιο εγκρίθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Δοτσικού με την υπ’ αριθμό 89/22-11-08 απόφαση, παραλήφθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 52894/3362/19-2-2009 έγγραφο και εκδόθηκε η απόφαση - βεβαίωση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 19921/642/6-3-2009 για «Παραλαβή της Α΄ Φάσης της Μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Κοινότητας Δοτσικού και εντολή έναρξης της Β1 Φάσης».

- Το B1 Στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε γνωμοδότηση φορέων, εγκρίθηκε από το Κ.Σ. Δοτσικού με την υπ’ αριθμό 13/3-2-2010 απόφαση. Επίσης έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι μελέτες που είναι απαραίτητες πριν την τελική έγκριση (Σ.Μ.Π.Ε. και Γεωλογική μελέτη).

- Το Β2 Στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε γνωμοδότηση φορέων, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 141/18-04-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

- Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε την υπ’ αριθμό 76232/6-6-2017 απόφαση με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού, Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών» και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως στο Τεύχος Α.Α.Π. 134/21-6-2017.

- Επιβλέπων της μελέτης είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

- Τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005), όπως αυτός έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμούς πρωτοκόλλων ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006.

Και επειδή:

- Μεταβάλλεται ο Φ.Π.Α. από 19% σε 24%.

- Σύμφωνα με τον 1ο Σ.Π. η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4.573,27€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.515,36€ με 24% Φ.Π.Α.) ενώ η συμβατική αμοιβή ήταν 4.573,27€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.442,19€ με 19% Φ.Π.Α.), δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 73,17€, ήτοι ποσοστό 1,33% αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 24%.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για ποσό 4.573,27€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.515,36€ με 24% Φ.Π.Α.), δηλαδή με υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 73,17€, ήτοι ποσοστό 1,33%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΣΙΚΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμόδια για ποσό 4.573,27€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.515,36€ με 24% Φ.Π.Α.), δηλαδή με υπέρβαση από το ποσό της σύμβασης κατά 73,17€, ήτοι ποσοστό 1,33%.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 477/2017.

………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

## Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

## Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

## Ακριβές απόσπασμα

## Γρεβενά 06-12-2017

## Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας