|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 10/05-5-2020 Πρακτικό  δια περιφοράς  Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:118/2020

Περίληψη

Παράταση σύμβασης της εταιρίας Rpoject4ΙΚΕ.

Σήμερα την 05-5-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9:00 π.μ  έως 11:00 π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 6143/30-4-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2.-Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3.-Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 6. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη  (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

6ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της εταιρίας Rpoject4ΙΚΕ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Ο Δήμος μας εκπονεί μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

Η εταιρία  Rpoject4ΙΚΕ έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 6087/22-04-2019 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών» ποσού 14.446.00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι:

2. Προθεσμία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι:

Το παραδοτέο Α παραδίδεται εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Β παραδίδεται εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Γ παραδίδεται εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το παραδοτέο Δ παραδίδεται σε 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εταιρία Rpoject4ΙΚΕ με την από 09-04-2020 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος εργασιών εκπόνησης παράταση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το παραδοτέο Γ ως 05-06-2020 λόγω των μέτρων της πανδημίας ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις  - συμμετοχικές διαδικασίες με το κοινό και τους φορείς.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραδοτέο Γ έχει ημερομηνία λήξης 22-04-2020.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “

- Την αριθ. 6087/22-04-2019 σύμβαση παροχή υπηρεσιών.

- Την  από 09-04-2020 αίτησή της εταιρίας Rpoject4ΙΚΕ αριθμ.

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών» ποσού 14.446.00 € με Φ.Π.Α. 24%. μέχρι την 05-06-2020 για το παραδοτέο Γ της σύμβασης, λόγω των μέτρων της πανδημίας ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις  - συμμετοχικές διαδικασίες με το κοινό και τους φορείς.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  118/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 19-5-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών