|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 16/16-6-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:174/2020

Περίληψη

Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.  ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 16-6-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 8418/12-6-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 2. Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2. Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκα νόμιμα. |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.  ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών»

Η εταιρία  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε.ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E. έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 4386/10-03-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών»  ποσού 147.717,22€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι:

2. Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι:

Σε 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εταιρία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ LAYGROUNDS A.E.  με την από 27-05-2020 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης-προμήθειας  κατά 4 μηνών λόγω   της πανδημίας που έχει πλήξει όλη τη χώρα και των μέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή της μετάδοσης και της εξάπλωσης του COVID 19, δεν μπορεί να καταστεί εφικτή η εργασία των συνεργείων της εταιρείας μας για την ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης 09-07-2020.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια οργάνων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση παιδικών χαρών» ποσού 147.717,22€ με Φ.Π.Α. 24 μέχρι την 09-11-2020 λόγω   της πανδημίας που έχει πλήξει όλη τη χώρα και των μέτρων που επιβάλλονται για την αποφυγή της μετάδοσης και της εξάπλωσης του COVID 19, δεν μπορεί να καταστεί εφικτή η εργασία των συνεργείων της εταιρείας μας για την ολοκλήρωση της εν λόγω σύμβασης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας .

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  174/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-6-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών