|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 23/25-8-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:275/2020

Περίληψη

Έγκριση Προσωρινή  & Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 25-8-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 12213/20-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) οκτώ ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2. Σιούλας Κωνσταντίνος | Οι οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. |
| 3. Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 4. Τριγώνης Χρήστος |  |
| 5.Πέτρου Χρήστος |  |
| 6.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) |  |
| 7. Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |
| 8. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε μετά από Εντολή του Προέδρου και η Μπασνά Δάφνω υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Προσωρινή  & Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015».

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το από 17-08-2020 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο ανατέθηκε  και κατασκευάστηκε  σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 009/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού  116.000,00   € με ΦΠΑ.

2) Με την υπ’ αρίθμ. 151/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αρίθμ. 205/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με ποσοστό έκπτωσης  επι των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου 65,00 %.

4) Με την υπ’ αρίθμ. 43102/738/07-09-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

5)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 18-09-2015 για ποσό 40.600,00 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

6) Το έργο εκτελέστηκε  κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία είκοσι τέσσερεις    (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

7)  Με  την  υπ’ αρίθμ. 134/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. .

8) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 39.436,86 € με ΦΠΑ.

9) Η  περαίωση του έργου έγινε  με  την από 17450 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 14-09-2017.

10) Συντάχθηκε η από 18-9-2017 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα)

11) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  3ου   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  134/2017  απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου .

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  του  άρθρου 73  του    Ν. 366/2008  όπως   τροποποιήθηκε με το άρθρο 136   του

Ν. 4070/2012

β. Την με αριθμό 65/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης   Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστικής  παραλαβή του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015».

γ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο  δεν έχουν διατυπωθεί  παρατηρήσεις και δεν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής  Παραλαβής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015» Αρ.Μελ 09/2015    ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  275/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 31-8-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών