|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 25/15-9-2020 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:303/2020

Περίληψη

Παράταση σύμβασης του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ. ΠΕ.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 15-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 13486/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) |
| 2. Πέτρου Χρήστος | 2.Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 3. Σιούλας Κωνσταντίνος | 3.Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | 4.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 5. Τσικούρας Νικόλαος | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. |
| 6. Μπόλης Δημήτριος 1ο |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου  σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ. ΠΕ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του COVID-19».

3.  Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ. ΠΕ. έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 11729/11-08-2020 σύμβαση προμήθειας «Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του COVID-19» ποσού 14.412,80€ με Φ.Π.Α. 6 & 24%. Ο ανωτέρω Συνεταιρισμός  με την αριθ. πρωτ. 13243/09-09-2020 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης έως την 25η  Σεπτεμβρίου 2020.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν μέχρι την 10-09-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  ‘όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019  “

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών για την αντιμετώπιση του COVID-19» ποσού 14.412,80€ με Φ.Π.Α. 6 & 24% μέχρι την 25η  Σεπτεμβρίου 2020 λόγω   της αυξημένης ζήτησης  σε προϊόντα αντιμετώπισης της COVID 19.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της προμήθειας.

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  303/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 16-9-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών