|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 34/24-11-2020 Πρακτικό Διαπεριφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:399/2020

Περίληψη

Παράταση σύμβασης του Μαχαιρά Βασίλειου.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-11-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 17660/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (7) επτά   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Τσικούρας Νικόλαος |
| 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3.Πέτρου Χρήστος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
| 4.Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 5.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6. Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |
| 7. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά  (7) .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.

ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

4ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης του Μαχαιρά Βασίλειου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΒΑΑ ».

3. Για την υπηρεσία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΒΑΑ ο Μαχαιράς Βασίλειος με την αριθμ. πρωτ. 16999/06-11-2020 αίτησή του ζητάει  παράτασης της διάρκειας της σύμβασης έως τέλους του έτους 31 Δεκεμβρίου 2020.

4.  Ο Μαχαιράς Βασίλειο έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 11010/28-07-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΒΑΑ» ποσού 22.975,09€ με Φ.Π.Α. 24%. Ο ανωτέρω  με την αριθ. πρωτ. 16999/06-11-2020 αίτησή του ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης έως την έως την 31 Δεκεμβρίου 2020 διότι οι μελέτες για τις οποίες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (έλεγχο ποιότητας, τεχνικής επάρκειας , υλοποιησιμοτητας κλπ) είναι ακόμη σε εξέλιξη, οπότε είναι σκόπιμο να παραταθούν αντίστοιχα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του.

5. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν μέχρι την 27-10-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. πρωτ. 16999/06-11-2020 αίτηση

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την για παροχή υπηρεσιών με  τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΒΑΑ» ποσού 22.975,09€ με Φ.Π.Α. 24% μέχρι την 31-12-2020 λόγω   ότι οι μελέτες για τις οποίες παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες (έλεγχο ποιότητας, τεχνικής επάρκειας , υλοποιησιμοτητας κλπ) είναι ακόμη σε εξέλιξη, οπότε είναι σκόπιμο να παραταθούν αντίστοιχα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες τουτης αυξημένης ζήτησης  σε προϊόντα αντιμετώπισης της COVID 19.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  399/2020.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-11-2020

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών