|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 01/19-1-2021 Πρακτικό Δια Περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής.

Αριθ. απόφασης:1/2021

Περίληψη

Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 19-1-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π μ. έως 12:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 493/15-1-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1. Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | Αν και κλήθηκε νόμιμα |
| 3.Πέτρου Χρήστος |  |
| 4.Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 5.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6.Τσικούρας Νικόλαος |  |
| 7.Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |
| 8.Δόλγηρας Ιωσήφ |  |

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  εξέφρασαν με email και τηλεφωνικά τις  απόψεις  επί των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γρεβενών" (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

Η εταιρία  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 1915/07-02-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γρεβενών" (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» ποσού 393.321,80€ με Φ.Π.Α. 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι (9 μήνες) από την υπογραφή της.

Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ  με την από 29-10-2020 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης μέχρι 31-03-2021 λόγω των νέων έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση  της πανδημίας του κοροναϊού καθώς επίσης και λόγω της μη ομαλής ροής χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης 07-11-2020.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθμ πρωτ:16539/ 29-10-2020  αίτησή της εταιρείας

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Γρεβενών" (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» ποσού 393.321,80€ με Φ.Π.Α. 24%.   μέχρι την 31-3-2021  λόγω των νέων έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης που έχουν παρθεί για την αντιμετώπιση  της πανδημίας του κοροναϊού καθώς επίσης και λόγω της μη ομαλής ροής χρηματοδότησης της εν λόγω προμήθειας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1/2021.

…………………………………………….........................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-1-2021

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών