|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 16/07-6-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:216/2021

Περίληψη

Παράταση Δράσης 2.1.5 και τροποποίηση της σύμβασης για το «Συνέδριο κλεισίματος» του έργου IT CULTURE  της εταιρίας  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 07-6-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 7.066/03-6-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) |
| 2. Πέτρου Χρήστος | 2.Τσικούρας Νικόλαος |
| 3. Σιούλας Κωνσταντίνος | 3. Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | 4.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 5. Δόλγηρας Ιωσήφ | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 6. Μπόλης Δημήτριος 1ο |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2ο ΘΕΜΑ : Παράταση Δράσης 2.1.5 και τροποποίηση της σύμβασης για το «Συνέδριο κλεισίματος» του έργου IT CULTURE  της εταιρίας  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την υπηρεσία με τίτλο «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020».

3. Για το έργο IT CULTURE η Κοινή Γραμματεία/Διαχειριστική Αρχή του ETC  με το από 13-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της, μας ενημερώνει για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας του έργου έως την 31 Αυγούστου 2021. Επίσης μας ενημερώνει ότι για το υποέργο 2.1.5. «Συνέδριο κλεισίματος του έργου (closing conference)» το οποίο λόγω covid 19 δεν θα πραγματοποιούνταν τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα με μειωμένο προϋπολογισμό στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) αντί του ποσού των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00 €) που ήταν το αρχικό ποσό.

4. Η εταιρεία  ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 2727/20-02-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών «Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020» ποσού 113.150,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η ανωτέρω εταιρία  με την αριθ. πρωτ. 6226/20-05-2021 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας επιπλέον παράταση της σύμβασης ως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου δηλαδή έως την 31 Αυγούστου 2021, ώστε να συμβαδίζει με τα νέα χρονικά περιθώρια της σύμβασης. Επίσης ζητά την τροποποίηση της σύμβασης για το ύψος του υποέργου 2.1.5 από το αρχικό ποσό των 12.300,00€ στο νέο 8.000,00€ όπως αυτό καθορίστηκε με το τελευταίο έγγραφο της διαχειριστικής αρχής.

5. Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την 31-05-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

Η Ο.Ε. αφού λάβει υπόψη της τα ανωτέρω να αποφασίσει:

α) για την παράταση της σύμβασης

β) για την τροποποίηση της σύμβασης στο υποέργο 2.1.5. ως προς το ύψος του νέου ποσού.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. Πρωτ.  6226/20-05-2021 αίτηση της εταιρείας

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

1.-Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβαση για παροχή υπηρεσιών    με τίτλο : Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 ‘DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUTH MULTIMEDIA TOOLS’ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “IT CULTURE” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΙΡΑ CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ  2014-2020» ποσού 113.150,00€ με Φ.Π.Α. 24%  μέχρι την 31-8-2021.

2. Τροποποιεί την σύμβαση στο υπο έργο 2.1.5. ως προς το ύψος του αρχικού ποσού των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00 €) στο  ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) .

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  216/2021.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 08-6-2021

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών