|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 16/07-6-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:217/2021

Περίληψη

Παράταση σύμβασης εταιρείας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.».

Στα Γρεβενά,  σήμερα 07-6-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 7.066/03-6-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (6) έξη   ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) |
| 2. Πέτρου Χρήστος | 2.Τσικούρας Νικόλαος |
| 3. Σιούλας Κωνσταντίνος | 3. Κουπτσίδης Δημοσθένης |
| 4. Τριγώνης Χρήστος | 4.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 5. Δόλγηρας Ιωσήφ | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 6. Μπόλης Δημήτριος 1ο |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Μπόλης Δημήτριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης εταιρείας με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και δ.τ. «ΣΟΛ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών στο Δήμο Γρεβενών για τη λύση και εκκαθάριση της ΑΝ.ΔΗ.Γ.».

3. Η εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 9466/30-06-2020 σύμβαση υπηρεσίας ποσού 6.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» με την αριθ. πρωτ. 7171/07-06-2021 αίτησή της ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης έως την 31η  Δεκεμβρίου 2021, χωρίς την καταβολή καμίας επιπρόσθετης αμοιβής στη «ΣΟΛ Α.Ε.».

4. Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι την 29-06-2021.

5.  Η Υπηρεσία προτείνει την παράταση της Σύμβασης έως 29-12-2021 καθώς οι Συμβάσεις Υπηρεσίας μπορούν να παρατείνονται κατά το ήμισυ της αρχικής Συμβατικής διάρκειας (Άρθρο 217 Ν. 4412/2016), χωρίς την καταβολή καμίας επιπρόσθετης αμοιβής στη «ΣΟΛ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. Πρωτ.  7171/07-06-2021 αίτηση της εταιρείας

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβαση για παροχή υπηρεσιών    με τίτλο : «Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών στο Δήμο Γρεβενών για τη λύση και εκκαθάριση της ΑΝ.ΔΗ.Γ.» ποσού 6.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%.  μέχρι την 29-12-2021 χωρίς την καταβολή καμίας επιπρόσθετης αμοιβής .

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  217/2021.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 08-6-2021

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών