|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 33/19-10-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:413/2021

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ».

Στα Γρεβενά,  σήμερα 19-10-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 13989/15-10-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη (6)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Δόλγηρας Ιωσήφ |
| 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος) | 2.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3.Πέτρου Χρήστος | 3.Τσικούρας Νικόλαος |
| 4.Σιούλας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 5.Τριγώνης Χρήστος |  |
| 6.Κουπτσίδης Δημοσθένης |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) .

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ».

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό  πρωτοκόλλου         13324/05-10-2021 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του παραπάνω έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 12/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 269.000,00€ με ΦΠΑ..

2) Με την υπ’ αρίθμ. 83/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αρίθμ. 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αρίθμ. 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 6140/11-04-2017 περιληπτική διακήρυξη.

6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 16/05/2017 και ολοκληρώθηκε στις 06/06/2017. Το 2ο πρακτικό ολοκληρώθηκε την 25/07/2017.

7) Με την υπ’ αρίθμ. 182/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΔΙΟΝ  ΑΒΕΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 70,05%.

8) Με την υπ’ αρίθμ. 118734/22-08-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

9)  Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 16/11/2017 για ποσό 80.715,47€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

12) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 3669/08, σε προθεσμία ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό. Με την 213/2019 (ΑΔΑ : ΩΟΘΕΩ9Γ-3ΓΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας έως 16/09/2019. Με την 286/2019 (ΑΔΑ : ΩΘΚ7Ω9Γ-ΨΘ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας έως 31/12/2019. Με την 273/2019 (ΑΔΑ : Ω1ΝΔΩ9Γ-Τ31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας έως 30/06/2020.

13) Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, με υπόλογο τον Δήμο Γρεβενών.

14) Με την αριθμ. 439/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε..

15) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 64.797,89€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των   80.349,38€ με ΦΠΑ.

16) Η  περαίωση του έργου έγινε  με  την από 9450/01-07-2020 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανιού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/06/2020.

18) Συντάχθηκε η από 01/07/2020  Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα)

19) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  1ου   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  439/2019 απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

20)  Με την αριθμ. 304/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10/09/2020. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 328/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ»

γ. Το από 05/10/2021 Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. στ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ».

- Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ»  όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  413/2021.

- ……………………………………………................................................................

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 20-10-2021

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών