|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 18/24-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

- Αριθ. Απόφασης:156/2022

- Περίληψη

- Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018)».

- Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-5-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5407/20-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.

- Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη  (6)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 2. Τριγώνης Χρήστος | 2.Βάϊος Χρήστος |
| 3. Κιάκας Ζήσης | 3.Πέτρου Χρήστος |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 5. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |
| 6. Παλάσκας Κωνσταντίνος |  |

- Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

- Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

10ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018)»

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό  πρωτοκόλλου         5177/17-05-2022 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  παραλαβής του παραπάνω έργου.

##### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη αρίθμ 78/2018 συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών,  με προϋπολογισμό  74.400,00€ με ΦΠΑ.

2. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα:

α) Με την αρίθμ. 129/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την αρίθμ. 129/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την  αρίθμ. 10376/16-07-2019 περιληπτική διακήρυξη και την   αρίθμ. 10375/16-07-2019  αναλυτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 29/07/2019.  Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 13/09/2019.

ζ) Με την υπ’ αρίθμ. 199/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό και αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  με ποσοστό έκπτωσης 55,00%.

3. Υπεγράφη η από 05/11/2019 σύμβαση ποσού 27.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α (33.480,00€ με Φ.Π.Α.).

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (24) μήνες.

5. Με  την  υπ’ αρίθμ. 106/2020 (ΑΔΑ: ΩΓΛΑΩ9Γ-ΠΡΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.. Με  την  υπ’ αρίθμ. 239/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΕΗΩ9Γ-Π0Σ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε..

6. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις «ΑΠΕ ΠΟΕ ».

7. Με την αρίθμ. πρωτ.  175/13-01-2021  βεβαίωση περαίωσης της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών  φαίνεται  ότι το έργο περαιώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας την 04/01/2021.

8. Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από  13/01/2021 Τελική Επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των  33.397,21 € με ΦΠΑ.

9. Το ΦΑΥ του έργου κατατέθηκε από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.

10. Το μητρώο του έργου κατατέθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.

11. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  2ο   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  239/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΕΗΩ9Γ-Π0Σ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016.

β. Την με αριθμό 88/2022 ( ΑΔΑ: ΨΥ1ΓΩ9Γ-Η08 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ &  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  παραλαβή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΕΤΟΥΣ 2018 )»

γ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

δ. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( ΕΤΟΥΣ 2018 )»

- Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο    Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2018 )» όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  156/2022.

- ……………………………………………................................................................

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 26-5-2022

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών