|  | ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 25/04-7-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .

Αριθ. Απόφασης:225/2022

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 04-7-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 7366/30-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Κιάκας Ζήσης |
| 2. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) | 2.-Βάϊος Χρήστος |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3.-Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Παλάσκας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |
| 5. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

8ο ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:1. Η αριθμ. 4560/03-05-2022 αίτηση του αναδόχου

2. Το από 03-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής

3. Tην  αριθμ. 2212/09-06-2022 θετική Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ) του υποέργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 12 κ.μ.) Α/Α 4 της πράξης 5030709 ,και την αριθμ. 2211/09-06-2022 θετική Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ) του υποέργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 6 κ.μ.) Α/Α 5 της πράξης 5030709.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΉΜΟΥ Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (4560/03-05-2022) αίτηση του αναδόχου της προμήθειας με την οποία ζητά την 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημά του, και σας αναφέρω τα ακόλουθα:

- Η προμήθεια εκτελείται σύμφωνα με την  83/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 272.800,00€ με Φ.Π.Α.

- Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)»

- Η προμήθεια χρηματοδοτείται από  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,     Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5030709

- Η εταιρεία  Παύλος Ι. Κοντέλλης  Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έχει υπογράψει με το Δήμο μας :Α) την αριθ. 10327/10-08-2021 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» τμήμα 1 «Απορριμματοφόρο όχημα περισυλλογής βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 12 κ.μ.»   ποσού 148.676,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Β) την αριθ. 10328/10-08-2021 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)» τμήμα 2 «Απορριμματοφόρο όχημα περισυλλογής βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 6 κ.μ.»   ποσού 123.876,00€ με Φ.Π.Α. 24% με διάρκεια περάτωσης ΕΞΙ (6) μήνες

5.   Με το αριθμ. 650/18-01-2022 ο ανάδοχος μας κατέθεσε το 1ο αίτημά του (επισυνάπτεται) και με το από 19-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της δόθηκε παράταση με την αριθμ. 23/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (επισυνάπτεται)  κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 09/05/2022

6.   Η ανωτέρω εταιρία  με την αριθ. 4560/03-05-2022 2η αίτησή της ζητά (επισυνάπτεται)  την   παράτασή της κατά Δ Υ Ο (2) μήνες.

7.    Το από 03-05-2022 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής (επισυνάπτεται)

Έχοντας  υπόψιν:

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2  της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, και κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

3.  τον  Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας έως την  09-07-2022

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. Πρωτ.  4560/03-05-2022 2η αίτησή της ζητά (επισυνάπτεται)  την   παράτασή της κατά Δ Υ Ο (2) μήνες.

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Α.-  Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  έως την  09-07-2022 για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα  του αναδόχου: Λόγω ότι εκκρεμούν ακόμα οι διαδικασίες για την έκδοση των αντίστοιχων εγκρίσεων τύπου και των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς εξαιτίας της πανδημίας έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος εργασίας στην αρμόδια Υπηρεσία (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -Δνση Τεχνολογίας Οχημάτων Δ34 – Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων) και θα υπάρξει καθυστέρηση η οποία εκτιμάται σε δύο (2) μήνες περίπου . Δεδομένου ότι ο χρόνος έκδοσης των εγκρίσεων τύπου και των πινακίδων κυκλοφορίας εκ φεύγει της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, θεωρούμε εύλογο το ανωτέρω αίτημα μας και ζητούμε να γίνει αποδεκτό από την Υπηρεσία σας.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας.

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  225/2022.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                            Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 11-7-2022

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών