|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

- Από το αριθ. 25/04-7-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .

Αριθ. Απόφασης:226/2022

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 04-7-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 7366/30-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Κιάκας Ζήσης |
| 2. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) | 2.-Βάϊος Χρήστος |
| 3. Πέτρου Χρήστος | 3.-Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 4. Παλάσκας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |
| 5. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6. Τριγώνης Χρήστος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

9ο Θέμα:  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου  «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος «ΣΑΕΠ 041».

2) Μελέτη: Η μελέτη 59/2009, συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

3) Δημοπράτηση: Η δημοπράτηση του παρόντος έργου έγινε την 06/05/2014. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής Διαγωνισμού, συντάχθηκε με ημερομηνία 16/05/2014 και το 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού συντάχθηκε με ημερομηνία 22/05/2014, από τα οποία προκύπτει ότι πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η “ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ”, με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου 40,33%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθμό 150/2014 απόφαση της Ο.Ε.

4) Συμφωνητικό-εγκατάσταση και συμπληρωματικές συμβάσεις: Στις 23/07/2014  υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής έργου για το ποσό των 153.351,49€  με ΦΠΑ. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε αυθημερόν. Δεν υπάρχουν συμπληρωματικές συμβάσεις.

5) Αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου και παρατάσεις: Η σύμβαση προέβλεπε προθεσμία περαίωσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή περαίωση των εργασιών την 23/07/2015.

Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/10/2015 με την αριθμ. 356/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/11/2015 με την αριθμ. 529/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/6/2016 με την αριθμ. 124/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/6/2017 με την αριθμ. 633/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/9/2017 με την αριθμ. 209/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2017 με την αριθμ. 368/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/3/2018 με την αριθμ. 538/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/9/2018 με την αριθμ. 121/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2018 με την αριθμ. 482/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/5/2019 με την αριθμ. 637/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2019 με την αριθμ. 211/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

6) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: Το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου συμπληρώθηκε με τους:

Α) 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη και εγκρίθηκε με την με αριθμό 541/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

Β) 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 29.757,57€ με την αρχική δαπάνη και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και εγκρίθηκε με την με αριθμό 137/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στους παραπάνω ανακεφαλαιωτικούς πίνακες συμπεριλήφθηκαν οι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου ποσότητες.

7) Περαίωση του έργου: Η περαίωση του έργου έγινε στις 31/12/2019 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 47/07-01-2020 βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών. Έχοντας δε αυτό υπόψη της η Επιτροπή προχώρησε στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.  Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των  116.182,72€ με ΦΠΑ.

8)Τελική Επιμέτρηση–ΦΑΥ: Συντάχθηκε η από 08-01/2020 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου έργου ( απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000 , Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα).

9) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  2ου  Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό  137/2022 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :

α. Τις   διατάξεις  του Ν. 3669/2008 (άρθρα 73, 75), των  άρθρων 170 & 172  του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυαν.

β. Την με αριθμό 175/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

γ. Το από 10/06/2022 Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

###### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».

- Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

- Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

- Εγκρίνει  το πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά» με  Α.Μ.59/2009 όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.

- Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

- Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  226/2022.

- ……………………………………………................................................................

- Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

- Ο Πρόεδρος                                                          Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                              	 Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

- Γρεβενά 07-07-2022

- Ο Πρόεδρος

- Αδάμος Ματθαίος

- Αντιδήμαρχος

- Οικονομικών- Διοικητικών

- Υπηρεσιών