|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 32/06-9-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .

Αριθ. Απόφασης:297/2022

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020»

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 06-9-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.10926/02-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) |
| 2. Τριγώνης Χρήστος | 2.-Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3. Κιάκας Ζήσης | 3.-Βάϊος Χρήστος |
| 4. Σιούλας Κωνσταντίνος | 4.-Πέτρου Χρήστος |
| 5. Παλάσκας Κωνσταντίνος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε. |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

7ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020»

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 10517/25-08-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 05/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,01€ με Φ.Π.Α.

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 58,93%.

- Υπεγράφη η από 01-10-2021 σύμβαση ποσού 89.420,37€ χωρίς Φ.Π.Α (110.881,25€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 30-09-2022.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΤΑ».

- Επιβλέπων του έργου είναι η Σιδηροπούλου Άννα Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. που ορίστηκε με την αριθμ. 13391/05-10-2021  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:

Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 10517/25-08-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/03/2023 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/03/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :

- Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).

- Την υπ’ αρίθμ.   10517/25-08-2022 αίτηση του αναδόχου.

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020» μέχρι την 31/03/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  297/2022

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 07-9-2022

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών