| ηξ | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 42/20-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .

Αριθ. Απόφασης:429/2022

Περίληψη

#### Παράταση σύμβασης υπηρεσιών: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γρεβενών»

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 20-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.16764/14-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6)  έξη  , ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1.-Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος |
| 2.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) | 2.- Παπαδόπουλος ΙωάννηςΤακτικό μέλος |
| 3.-Κιάκας Ζήσης Τακτικό μέλος | 3.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |
| 4.- Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν |
| 5.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος |  |
| 6.-Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος |  |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

#### 2ο ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης υπηρεσιών: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γρεβενών»

Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας  λόγω λήξης της σύμβασης στις 26-12-2022. (5μηνη διάρκεια σύμβασης)

Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:

            - ΣΧΕΤ.:  Η από 12/12/2022 αίτηση του αναδόχου της υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 16786/14-12-2022)

#### Αριθμ. Μελέτης Γενικών Υπηρεσιών : 20/2022

Σας στέλνουμε την με αριθμ. Πρωτ. 16786/14-12-2022  αίτηση του νομίμου Εκπροσώπου της Project I.K.E. αναδόχου της παραπάνω υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας γνωρίζοντάς σας ότι η σύμβαση υπογράφτηκε την 27-07-2022  και ο χρόνος περαίωσής  της  είναι μέχρι  26-12-2022. (5μηνη διάρκεια σύμβασης)

Λόγω των καθυστερήσεων στην παροχή απαραίτητων στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ προς τον ανάδοχο και την από 7-12-2022 δημοσίευση της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 περί «Αντικατάστασης της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» στο ΦΕΚ Β6213  τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την άρτια και αποτελεσματική υλοποίηση της υπηρεσίας, καθυστέρησε η  συλλογή των στοιχείων και εν γένει η σύνταξη/ κατάρτιση του ΣΑΠ.

Επειδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

- οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ,

- έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ανάδοχο  πριν την λήξη της διάρκεια της σύμβασης

- η αιτούμενη παράταση δεν ξεπερνά το 50% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης

Προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της παραπάνω υπηρεσίας  κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 26/2/2023  σύμφωνα με το άρθρου 217 Ν.4412/2016 και το άρθρο 3 της Συγγραφής υποχρεώσεων της αριθμ. 20/2022 μελέτης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας”.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

- Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την αριθ. Πρωτ.  16786/14-12-2022  αίτηση του αναδόχου

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της  υπηρεσίας  «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Γρεβενών»  κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 26/2/2023  σύμφωνα με το άρθρου 217 Ν.4412/2016 και το άρθρο 3 της Συγγραφής υποχρεώσεων της αριθμ. 20/2022 μελέτης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας”.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  429/2022.

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                                              Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-12-2022

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών