|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |  |

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

# Από το αριθ. 6/04-3-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. Απόφασης:56/2022

Περίληψη

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ».

Στα Γρεβενά,  σήμερα 04-3-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 2295/28-02-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα επτά (7)  ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ |
| --- | --- |
| 1. Αδάμος Ματθαίος (Πρόεδρος) | 1.Βάϊος Χρήστος |
| 2. Τριγώνης Χρήστος | 2.Παπαδόπουλος Ιωάννης |
| 3. Πέτρου Χρήστος | Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. |
| 4. Κιάκας Ζήσης |  |
| 5. Σιούλας Κωνσταντίνος |  |
| 6. Δόλγηρας Ιωσήφ |  |
| 7. Παλάσκας Κωνσταντίνος |  |

Στη συνεδρίαση συμμετέχει με Εντολή του Προέδρου και η Μπασνά Δάφνω υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

13ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ  &ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.,

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

- Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 64/2009 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών δαπάνης 504.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α. (620.000,00€ με Φ.Π.Α.).

- Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 200/2004 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Κοσμά  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ  &ΣΙΑ Ε.Τ.Ε ,που προσέφερε μέση έκπτωση 43,33%.

- Υπεγράφη η από 26-9-2014 σύμβαση ποσού 285.652,84   €   χωρίς ΦΠΑ     .  (351.352,99€ με Φ.Π.Α.).

- Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα  (12) μήνες και έληγε στις 26-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2021 με την υπ’ αριθμό  342/2020 Απόφαση της Ο. Ε.  του Δήμου Γρεβενών.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 051

- Επιβλέποντες  του έργου είναι οι  κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Μητσιόπουλος Κων/νος  Πολιτικός Μηχανικός

Έχοντας υπόψη:

- Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

- Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:

Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 17917/22-12-2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-6-2022 γιατί , λόγω ανάγκης σύνταξης  Α.Π.Ε. και  λόγω πανδημίας , το έργο δεν ολοκληρώνεται  εντός της συμβατικής προθεσμίας

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-6-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», γιατί λόγω, σύνταξης Α.Π.Ε. και  λόγω πανδημίας  , το έργο δεν ολοκληρώνεται  εντός της συμβατικής προθεσμίας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :

- Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).

- Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα

Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας του  έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ» μέχρι την 30-6-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», γιατί λόγω, σύνταξης Α.Π.Ε. και  λόγω πανδημίας  , το έργο δεν ολοκληρώνεται  εντός της συμβατικής προθεσμίας

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2022

……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

                - Υπογραφή                                                         Υπογραφές

                - Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-3-2022

Ο Πρόεδρος

Αδάμος Ματθαίος

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών- Διοικητικών

Υπηρεσιών